## Modelo
ETAPAS DO PROJETO INTEGRADOR
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | ENTREGA
1 | EQUIPE E TEMA |  |  | 28/02/23
2 | ENTREGA DO MVP |  |  | 21/03/23
3 | MAPA DE CONHECIMENTO + MATRIZ DE HABILIDADES + CRONOGRAMA |  |  | 27/03/23
4 | MONTAGEM DO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO ( 1 SEMANA) |  |  | 2023-03-04
| 4.1 | MONTAGEM DO GIT
|  | 4.1.1 | EQUIPE (LISTA E CURRICULOS)
|  | 4.1.2 | DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO
| 4.2 | INSTALAÇÃO DE SOFTWARES
|  | 4.2.1 | PYTHON
|  | 4.2.2 | BIBLIOTECAS
|  | 4.2.3 | VISUAL STUDIO CODE
5 | SPRINT 1 (2 semanas) |  |  | 17/04/2023
| 5.1 | CRIAÇÃO E MODELAGEM DO BANCO DE DADOS
| 5.2 | CRIAÇÃO DO WEB CRAWLER PARA A CAPTURA DE DADOS
| 5.3 | CRIAÇÃO DA CONTA/CONTATO WHATSAPP
6 | SPRINT 2 (2 semanas) |  |  | 2023-01-05
| 6.1 | CRIAÇÃO DO CHATBOT
| 6.2 | CUSTOMIZAÇÃO DA ESCOLHA DA PORCENTAGEM DO ATIVO
| 6.3 | CRIAÇÃO DOS ALERTAS PARA MOVIMENTAÇÕES ABRUPTAS
7 | SPRINT 3 (1 semana) |  |  | 15/05/2023
| 7.1 | ESTRUTURA DA MENSAGEM
| 7.2 | ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PELO WHATSAPP
| 7.3 | TESTE DA APLICAÇÃO
| 7.4 | CUSTOMIZAÇÃO DA ESOLHA DO ATIVO
8 | RELATÓRIO FINAL (1 semana) |  |  | 22/05/2023
| 8.1 | DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO
| 8.2 | REVISÃO DA MATRIZ DE HABILIDADE
9 | APRESENTAÇÃO (YOUTUBE) |  |  | 31/05/2023
| 9.1 | PREPARAÇÃO DA APRESENTAÇÃO (SLIDES)
| 9.2 | GRAVAÇÃO